****  **Umowa nr ……/2017**

do zam. publ. nr ZP 271……...2017

w dniu **..............................** w Lini pomiędzy:

**Gminą Linia**, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

REGON 191675327, NIP 588-11-30-342

zwaną w dalszej treści umowy "**Zamawiającym**",

reprezentowaną przez:

**Bogusławę Engelbrecht –Wójta Gminy Linia,**

a

......................................... zarejestrowanym w KRS, pod nr......................................................,

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy **„Wykonawcą”**,

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.; dalej zwana: uPzp).

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zadanie pod nazwą: ***„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linia i Zakrzewo metodą zaprojektuj i wybuduj dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja drów lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” cz. …………………………………………….*** zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
3. wykonania dokumentacji projektowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego) tj. pełno branżowego projektu budowlanego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej,
4. wykonania całości robót budowlanych dotyczących zadania wskazanego w ust. 1;
5. uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zezwoleń, decyzji,
6. uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
7. wykonania odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej ul. Kaszubskiej w miejscowości Linia w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
8. Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową zgodnie z zasadami

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami,

wytycznymi, a w szczególności zgodnie z:

1. ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), wraz z obowiązującymi do niej przepisami wykonawczymi,
2. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z2012 r., poz.462),
3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz w szczególności zgodnie z:
5. specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem,
6. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
7. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,
8. postanowieniami złożonej oferty,
9. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
10. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawia uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót.
11. Dokumentacje projektową oraz realizacje robót należy wykonać na podstawie założeń i rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiący załącznik nr ………………. do SIWZ.

**§ 2**

**Termin realizacji przedmiotu umowy**

1. Termin realizacji całości przedmiotu umowy ustala się do dnia **30 listopada 2017 r.**
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać przesunięty, w trybie aneksu, za zgodą Zamawiającego:
3. w wyniku działania siły wyższej,
4. z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania niniejszej umowy,
5. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez Zamawiającego zgody od Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający rozważy możliwość przedłużenia terminu wykonania robót w okolicznościach wskazanych w ust. 2, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni liczonych od dnia zaistnienia wskazanych okoliczności przedłoży szczegółowo uzasadniony wniosek o jego przedłużenie.

**§ 3**

**Obowiązki stron umowy**

* + - 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
2. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i dziennikiem budowy,
3. dokonanie odbioru robót zgodnie zapisami § 4 niniejszej Umowy.
4. zapłata należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie,
5. przejęcie do eksploatacji zrealizowanego w sposób należyty przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
7. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z uzgodnieniami projektu i uzyskaniem decyzji/zawiadomienie o nie wniesieniu sprzeciwu zgłoszonych robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji,
8. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
9. realizacja przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami prawa, w tym w szczególności prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz złożenie oświadczenia, że ukończone roboty są zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom przewidzianym w umowie,
10. przejęcie i należyte zabezpieczenie terenu budowy,
11. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za plac budowy od chwili jego przejęcia oraz za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót,
12. zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, w tym zawarcie umów z dostawcami mediów, potencjału ludzkiego oraz materiałów niezbędnych do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów podczas wykonywania przedmiotu umowy. Koszty czynności, o których mowa w niniejszym punkcie obciążają Wykonawcę,
13. uzyskanie pozwoleń związanych z zajęciem pasa drogowego,
14. w czasie realizacji robót:
15. utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
16. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności :

* ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519),
* ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.);

1. ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót budowlanych,
2. umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą, a także przedstawicielom Zamawiającego,
3. kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót dla pracowników i osób trzecich oraz dbanie o stan techniczny urządzeń i prawidłowość oznakowania terenu budowy, włącznie z wykonaniem projektu organizacji ruchu, przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,
5. uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w terminie ustalonym jako odbiór końcowy przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i na swój koszt:
7. zabezpieczyć budowę przed kradzieżą,
8. strzec mienia zgromadzonego na placu budowy,
9. wykonać zabezpieczenie budowy,
10. zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów,
11. Materiały i urządzenia, których Wykonawca używa do wykonania przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe, odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polska Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi.
12. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń, certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową oraz aprobatą techniczną.
13. Materiały, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać wymogom ustawy prawo budowlane.
14. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczenia robót objętych przedmiotem niniejszej umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co najmniej od dnia podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego na kwotę nie mniejszą niż kwota wymagana przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

1. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
2. roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót: od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
3. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
5. dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów, maszyn i urządzeń,
6. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
7. informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego, na koszt Wykonawcy,
8. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
9. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na koszt Wykonawcy.

**§ 4**

**Przekazanie terenu budowy i odbiór robót**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy odpowiednim protokołem, w uzgodnionym terminie.
2. Termin zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie ich realizacji, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były roboty wraz z wywiezieniem resztek materiałów.
3. O zakończeniu robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie.
4. Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub faksem.
5. W dniu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą prawo budowlane.
6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.
7. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni liczonych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub usterce, chyba, że strony ustalą inny termin.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z żądaniem wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.
9. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.

**§ 5**

**Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy**

1. W terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy:

1) Zamawiający wskaże w formie pisemnej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

2) Wykonawca wskaże w formie pisemnej Kierownika Budowy.

2. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego złożenia drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

**§ 6**

**Wynagrodzenie**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

**Netto: ……………………………………..**

**Podatek VAT (23%) ……………………………**

**Razem (brutto): ………………………………………**

słownie złotych: …………………………………………………………………………….

1. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych robót związanych z należytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
2. Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się na podstawie faktury końcowej, po odbiorze końcowym całości przedmiotu niniejszej umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony bez zastrzeżeń.
4. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w ciągu **……….. dni liczonych** od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z treścią niniejszej umowy, do której zostaną załączone stosowne dokumenty, w tym w szczególności podpisany przez strony protokół odbioru bez uwag.
5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
7. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem płatności Wykonawcy.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
9. Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał nieistotne wady, które nie wpłyną na możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie można usunąć.

**§ 7**

**Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy w przypadku, gdy wystąpi:
3. konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, niż wskazane w Ofercie lub Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
4. konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
6. wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
7. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie należycie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją przedmiotu umowy,
8. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT,
9. o którym mowa w § 2, ust. 2Umowy, dotyczące terminu wykonania umowy.
10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 lub 3 jest nieważna.
11. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
12. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
13. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

**§ 8**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
2. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
3. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
4. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 3 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;
6. za nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - 3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;
7. za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;
8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
9. Zamawiający ma prawo zastosować sankcje określone w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 łącznie z sankcją określoną w ust. 1 pkt 3.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 9 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje.
11. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
12. Zamawiający uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku   
    do Wykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

**§ 9**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4. Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i opóźnienie w rozpoczęciu lub przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 20 dni;
5. W przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z jej postanowieniami.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
9. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
10. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
11. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na swój koszt.

**§ 10**

**Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.
2. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności.
5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.
7. Wykonawca pełni rolę generalnego wykonawcy całego zadania inwestycyjnego oraz koordynuje czynności pomiędzy wszystkimi podwykonawcami.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:
11. nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
12. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9
13. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
15. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 10..
16. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
18. W przypadku umów, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
24. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
25. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
26. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
28. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
29. Przepisy ust. 8-16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
30. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**§ 11**

**Gwarancja jakości i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru całości przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
2. Strony umowy zgodnie postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalić, iż termin obowiązywania rękojmi będzie wynosić 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego o ich zaistnieniu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem usunięcia wad i usterek.

**§ 12**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w łącznej wysokości10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. **……………………….** zł (słownie: ……………………………………………………) w formie …………………………………………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostaje zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
3. 70% wniesionego zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po podpisaniu przez strony protokołu odbioru całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,
4. 30% wniesionego zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).
2. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**